## Settings (hidden)
Prior | Version: | 1
Post | Last changed: | 2009-04-13
| Revised by: | Andrew Alexander Jacobs
Firm
Individual
Yes
No
Goods
Works
Non-Consulting Services

## Données Générales
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1. | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens en Tinisie
| Pays: | Republique Tunisienne
| Référence du Projet : | 5266
| Numéro du Prêt/Crédit: | TF
2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés
Révision 1 : 08/09/2014
Révision 2: 12/01/2015
révision 3 : 12/06/2015
révision 4: 22/03/2016
3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Type de Marché | Seuil de Revue à Priori ($ EU) | Commentaires
| Travaux | 10 million | et 1er contrat independemment du montant et 1er AON
| Fournitures | 2 million | et 1er contrat independemment du montant et 1er AON
| Services de Non consultants | 2 million | et 1er contrat independemment du montant
1b. | Méthode de Passation des Marchés | Seuil de Methode(,000$ EU) | Commentaires
| AOI Travaux | >10,000 | -
| AON Travaux | >200 et <10,000
| AOI Fournitures | >1,000
| AON Fournitures | >100 et <1,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | ≤ 200
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | ≤ 100
2. | Prequalification :
3. | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires :
4. | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés :
5. | Tout autre montage de de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]
6. | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
1. | Seuil de Revue à Priori
1a. | Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori ($EU) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | >=1 million | et 1er contrat independemment du montant
| Firme de Consultant (Entente Directe) | >=0.25 million | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | >=0.3 million | et 1er contrat independemment du montant
| Consultants Individuels (Entente Directe) | >=0.1 million | -
1b. | Méthodes de Sélection
SFQC (Selection fondee sur la qualité et le coût )
SFQ(Sélection fondée sur la qualité)
SCBD (Sélection dans le cadre d’un budget déterminé)
SMC (Sélection au "moindre coût"
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)
SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes)
CI (Consultants Individuels)
Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement
2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3. | Tout autre montage de sélection de consultants: [incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]
4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

## Services de consultants
Elaboré en date du 17/04/2014
révision 1/ 08 sept 2014
révision 2/ 12 Janv 2015
révision 3/ 12 Juin 2015
** Applicable en cas de revue préalable de la Banque |  |  | révision 4 / Septembre 2016 | [9 empty] | Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication de la Banque
SL No. | No. de reference/ de lot. | Description des Services | Organisme responsable | Cout estiméUS$ | Devise d'estimation du cout | Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori) | Type de Consultant (Firme/ Individuel) | Method de Selection |  | Publicité pour constitution liste restreinte (Date) | Finalisation TdR et liste restreinte (Date) | Transmission Demande de proposition à la Banque (Date) | Non Objection Banque sur TdR (Date)** | Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)** | Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)** | Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date) | Date limite de soumission des propositions (Date) | Ouverture des plis (Date) | Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)** | Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)** | Signature contrat (Date) | Montant contrat (DT) | Monnaie/ Devise du contrat | No. du Contrat | Adjudicataire (attributaire du contrat) | Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US) | Achèvement du contrat (Date) | Dépenses engagées à ce jour | Remarques
| 1.1 | Plan d' action pour la strategie nationale de dd oasis | DGEQV | 30000 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | 2014-10-15 | 2014-10-15 | NA | 2014-10-30 | NA | NA | 2014-10-15 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | NA | 2014-12-25 | 2015-01-04 | 70000 | DT |  | Slah Eddine Abdeddayem |  | 2015-09-21 | 70000 | mission accomplie et achevée
[9 empty] | Revisée | 2014-10-15 | 2014-10-15 | NA | 2014-10-30 | NA | NA | 2014-10-15 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | NA | 2014-12-25 | 2015-01-04
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-10-17 | NA | 2014-10-17 | NA | NA | 2014-10-22 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | NA | 2014-12-17 | 2015-02-10
| 1.2 | Développement SIG et monographie complète des oasis traditionnelles tunisiennes. | DGEQV | 400608 | $ USD | Prior | Firm | SFQC | planifiée | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 2014-11-15 | 2014-11-30 | 2014-11-10 | 2014-11-30 | 2014-12-10 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-03-01 | 2015-04-20 | 2015-04-30 | 662000 | DT |  | CDCGE |  | 2016-12-06 | 331000 | achèvement de la phase 3/6
[9 empty] | Revisée | [10 empty] | 2015-03-20 | 2015-04-30
[9 empty] | réalisée | 2014-05-13 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 22 jullet 2014 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-10-29 | 2015-04-08 | 2015-04-30
| 1.3 | Elaboration et mise en œuvre d'un programme de fomation et renforcement des capacités | DGEQV | 120000 | $ USD | Post | firm | SFQC | planifiée | Activité initialement prévue dans la partie renforcement des capacités | [11 empty] | 194300 | DT | DGEQVLGDEO/7-2014 | groupement CID-Okianos |  | 2016-03-31 | 194300 | mission accomplie et achevée
[9 empty] | réalisée | 2014-06-04 | Appel d'offre infructueux
[10 empty] | 2014-07-05 | 2014-10-14 | 2014-10-06 | 2014-10-14 | 2014-09-10 | NA | 2014-10-16 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | NA | 2015-05-05 | 2015-07-22
| 1.4 | Recrutement d'un consultant développement local | DGEQV | 35000 | $ USD | Prior | Individual | CI | planifiée | 2014-09-15 | 2014-09-15 | NA | 2014-09-30 | NA | NA | 2014-09-15 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | NA | 2014-11-25 | 2014-12-05 | 27000 | DT |  | AbdelKader Baouendi |  | 2015-09-25 | 27000 | achèvement du 1er contrat
[9 empty] | Revisée | [18 empty] | 0
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-06-22 | NA | 2014-07-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-11-27 | 2014-09-26
[9 empty] | réalisé 2 (renouvellement) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-10-09 | 39800 | DT |  | AbdelKader Baouendi |  | 2016-10-08 | 29850
|  | Recrutement d'un consultant développement local | [5 empty] | ED | réalisé 3 | NA | 2016-09-23 | NA | 2016-09-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-09-24 | 2016-09-20 | 39800 | DT |  | AbdelKader Baouendi |  | 2016-09-19
| 1.5 | Recrutement d'un consultant suivi-évaluation | DGEQV | 80000 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | NA | 2014-09-01 | NA | 2014-09-16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-11-21 | 47000 | DT |  | Anouar Ben Mimoun |  | 2015-09-16 | 47000 | achèvement du 1er contrat
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-06-19 | NA | 2014-07-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-09-17
[9 empty] | réalisée 2 (renouvellement) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-09-17 | 47000 | 47000 |  | Anouar Ben Mimoun |  | 2016-09-16 | 35250
|  | Recrutement d'un consultant suivi-évaluation |  |  |  | PRIOr | Individuel | ED | réalisé 3 | NA | 2016-09-23 | NA | 2016-09-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-09-24 | 2016-09-15 | 47000 | 47000 |  | Anouar Ben Mimoun |  | 2016-09-14
| 1.6 | Renf des Capacités de la Banque des genes | DGEQV | 50000 | $ USD | Prior | Firm | ED | planifiée | NA | 2014-07-15 | NA | 2014-07-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-08-14 | [7 empty] | Marché annulé avec BNG
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-07-07 | NA | 2014-07-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-09-08 | contrat annulé
| 1.7 | Renf des Capacités du Centre régional de recherche en Agriculture | DGEQV | 50000 | $ USD | Prior | Firm | ED | planifiée | NA | 2014-07-15 | NA | 2014-07-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 80000 | DT | 1/2014 lot A | CRRAO-Dégache |  | 2018-12-21 | 8000 | achèvement de la phase 1/5
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-07-07 | NA | 2014-07-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-09-22 | 2014-12-22
| 1.8 | Renf IRA | DGEQV | 74400 | $ USD | Prior | Firm | ED | planifiée | NA | 2014-07-15 | NA | 2014-07-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-08-29 | 200000 | DT | 01/2014 lot B | Institut des Régions Arides (IRA) |  | 2018-12-17 | 20000 | achèvement de la phase 1/5
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-07-07 | NA | 2014-07-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-09-22 | 2014-12-18
| 1.9 | Mise en place d'un système de suivi et évaluation du projet (siteweb projet) | DGEQV | 30000 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | 2015-01-02 | 2015-01-02 | NA | 2015-01-17 | NA | NA | 2015-01-02 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | NA | 2015-03-14 | 2015-03-24 | 43540 | DT |  | Chedly Rais - Okianos |  | 2016-10-15 | 0 | Prolongation de la durée d'exécution
[9 empty] | Revisée | NA | 2015-01-30 | NA | 2015-02-10 | NA | NA | 2015-02-15 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | NA | 2015-02-28 | 2015-03-07
[9 empty] | réalisée |  | 2014-02-05 | NA | 2015-02-17 | NA | NA | 2015-03-10 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | NA | NA | 2015-06-09
| 1.10 | Recrutement des animateurs locaux | DGEQV | 158400 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | NA | 2015-03-01 | NA | 2015-03-16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-05-21 |  | DT
[9 empty] | Revisée |  |  |  |  | NA | NA | 2015-01-20 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | NA | NA | 2015-02-15
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-10-22 | NA | 2014-11-18 | NA | NA | 2015-01-21 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | NA | NA
[9 empty] | réalisée 1 | [11 empty] | 2015-02-20 | 12420 |  |  | Abdelmajid ben abdelhafidh | Noueil | 2016-02-19 | 12420 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-02-21 | 12420 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 6210 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 2 | [11 empty] | 2015-02-24 | 12000 |  |  | Hanadi Rjeb | Guettar | 2016-02-23 | 12000 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-02-25 | 12000 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 6000 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 3 | [11 empty] | 2015-02-27 | 11400 |  |  | Layla Dhahri | Tamaeghza | 2016-02-26 | 11400 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-02-28 | 11400 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 5700 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 4 | [6 empty] | 2015-03-17 | 2015-04-05 | 2015-04-07 |  |  | 2015-04-07 | 11400 |  |  | Halima Amri | Zarat | 2016-04-06 | 11400 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-04-07 | 11400 |  |  |  |  | 2016-04-06 | 4750 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 5 | [11 empty] | 2015-04-08 | 11400 |  |  | Mbarek Bouchagra | Chébika | 2016-04-07 | 11400 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-04-08 | 11400 |  |  |  |  | 2017-04-07 | 3800 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 6 | [11 empty] | 2015-04-08 | 11400 |  |  | Hanen Lahwel | Midès | 2016-04-07 | 11400 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-04-07 | 11400 |  |  |  |  | 2016-04-06 | 3800 | renouvellement du contrat
|  | Recrutement des animateurs locaux |  |  |  | Post | individuel | ED | prévue 2 | NA | 2017-01-01 | NA | 2017-01-05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-02-03 | 2017-02-15
| 1.11 | Recrutement des gestinnaires locaux | DGEQV | 129600 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | 2015-03-01 | 2015-03-01 | NA | 2015-03-16 | NA | NA | 2015-03-01 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | NA | 2015-05-11 | 2015-05-21 |  | DT
[9 empty] | Revisée |  |  |  |  | NA | NA | 2015-01-20 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | NA | NA | 2015-02-15
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-10-21 | 2014-12-17 | 2015-01-08 | NA | NA | 2015-01-21 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | NA | NA
[9 empty] | réalisée 1 | [11 empty] | 2015-02-25 | 12420 |  |  | Rashed Hmiden | Noueil | 2016-02-24 | 12420 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-02-26 | 12420 |  |  |  |  | 2017-02-25 | 5175 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 2 | [11 empty] | 2015-02-24 | 12000 |  |  | Dhekra Mannoubi | Guettar | 2016-02-23 | 12000 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-02-25 | 12000 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 1000 | 2ème contrat résilié
[9 empty] | Rréalisé 8 | [6 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-06-23 |  |  | 2016-07-15 | 11400 |  |  | Faten Slim | Guettar | 2016-07-17 | 1000
[9 empty] | réalisée 3 | [11 empty] | 2015-02-27 | 11400 |  |  | Abla Mbarki |  | 2016-02-26 | 3800 | contrat résilié
[9 empty] | réalisé 7 | [6 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-01 | 2016-03-07 |  |  | 2016-03-15 | 11400 |  |  | Mounir ben Romdhane | Tameghza | 2017-03-14 | 4750
[9 empty] | réalisée 4 | [6 empty] | 2015-01-21 | 2015-02-13 | 2015-02-16 |  |  | 2015-02-18 | 11400 |  |  | Bacem Embaya | Zarat | 2016-02-17 | 11400 | achèvement du 1er contrat
[16 empty] | 2015-01-21 | 2015-02-13 | 2015-02-16 |  |  | 2016-02-19 | 11400 |  |  |  |  | 2017-02-18 | 5700 | renouvellement du contrat
[9 empty] | réalisée 5 | [6 empty] | 2015-03-17 | 2015-04-05 | 2015-04-08 |  |  | 2015-04-08 | 11400 |  |  | Ilhem Ben Ahmed | Chébika | 2016-04-07 | 11400
[21 empty] | 2016-04-07 | 11400 |  |  |  |  | 2017-04-06 | 3800
[9 empty] | réalisé 6 | NA | NA | NA | 2015-07-15 | NA | NA | 2015-07-16 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | NA | NA | 2015-08-18 | 11400 | DT |  | WaFA Ben Ismail | Midès | 2016-08-17 | 11400 | achèvement du 1er contrat
[21 empty] | 2016-08-15 | 11400 | [6 empty] | renouvellement du contrat
|  | Recrutement des gestionnaires locaux |  |  |  | Post | individuel | ED | prévue 2 | NA | 2017-01-01 | NA | 2017-01-05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-02-03 | 2017-02-15
| 1.12 | Recrutement d'un (e) assistant (e) de direction | DGEQV | 38400 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | NA | 2014-11-15 | NA | 2014-11-30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-02-04 | 14960 | DT |  | Oussama Louati |  | 2015-09-21 | 14960 | achèvement du 1er contrat
Revisée
[9 empty] | réalisée | NA | 2014-08-01 | NA | 2014-09-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2014-09-22
[9 empty] | réalisé 2 (renouvellement) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2015-09-02 | 16160 | DT |  | Oussama Louati |  | 2016-09-30 | 14813.326 | renouvellement du contrat
|  | Recrutement d'un (e) assistant (e) de direction |  |  |  | Prior | individuel | ED | réalisé 3 | NA | 2016-09-23 | NA | 2016-09-24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2016-09-24 | 2016-09-14 | 16760 | DT |  | Oussama Louati |  | 2016-09-13
| 1.13 | Recrutement d'un spécialiste en communication(UGP) | DGEQV | 15000 | $ USD | Post | Individual | CI | planifiée | initialement non prévu
[9 empty] | Revisée | NA | 2016-10-15 | NA | 2016-10-20 | NA | NA | 2016-10-22 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | NA | NA | 2016-11-15
réalisée
| 1.14 | Gestion durable des ressources en eau dans les Oasis pilotes | DGEQV | 220000 | $ USD | Post | Frm | SFQC | planifié | action non prévue initialment
[9 empty] | réalisée | 2015-07-15 | 2015-07-20 | NA | 2015-07-20 | NA | NA | 2015-10-23 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | NA | NA | 2016-05-03 | 458495 | DT |  | STUDI International |  | 2017-05-12
| 1.15 | assistance pour la lutte contre les sangliers | DGEQV | 25000 | $ USD | Post | CI | CI | planifiée | action non prévue initialment
révisée
[9 empty] | réalisée (consultation 1) | NA | NA | NA |  |  |  | 2015-07-24 | 25 aout 2015 | 25 aout 2015 | NA | Consultation infrutueuse
[9 empty] | réalisée (consultation 2) | NA | NA | NA | 2015-07-15 |  |  | 2015-09-02 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | NA | NA | 2015-10-09 | 35300 | DT | DGEQV/GDEO/CI-bis/01/2015 | Maher Sghairoun |  | 2016-10-19 | 21180 | Prolongation des délais d'exécution
|  | Total |  | 1456408 | [17 empty] | 2330595 | [5 empty] | 997478.326
|  | Total |  | 1211408 | [23 empty] | 997478.326
Formulas:
NA = [NA]+15
NA = [NA]
contrat annulé = [NA]+30

## Fournitures et travaux
Plan de Passation des marchés pour Fournitures/Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants)
Elaboré en date du 17/04/2014
révision 1/ 09 sept 2014
révision 2/ 12 janv 2015
révision 3/ 12 Juin 2015
révison 4 18 novembre 2015
révision 5 / Septembre 2016
** Applicable en cas de revue préalable par la Banque | [10 empty] | Préqualification
| SL No. | No. de reference/ de lot | Description des Fornitures ou Travaux | Organisme responsable | Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants) | Montant Estimatif et Date d'estimation | Devise d'estimation du cout | Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post) | Methode d'Appel d'offres | Preference nationale (oui/non) | Prequalification (ouis/non) | Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)** | Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)** | Preparation dossier d'appel d'offres (Date) | Non objection de la Banque sur le DAO (Date)** | Lancement appel d'offres (Date) | Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres) | Ouverture des plis (Date) | Proposition d'Attribution du contrat (Date de preparation du rapport d'evaluation) | Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)** | Signature du contrat (Date) | Montant contrat | Devise/monnaie du contrat | No. du contrat | Adjudicataire (attributaire du contrat) | Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US) | Achèvement du contrat (Date) | Dépenses engagées à ce jour | Remarques
Prévu |  |  | Equipements Oasis et microprojets (à identifier parallèlement à la mise en œuvre des microprojets) | DGEQV | Goods | 50000 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | NA | NA | 2015-08-01 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-10-10 | NA | 2015-10-20 | [6 empty] | 0
Revisée (08/09/2014) | [5 empty] | 35000 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | NA | NA | 2015-08-01 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-10-10 | NA | 2015-10-20
Reviséee (12/01/2015) | [5 empty] | 28000 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | NA | NA | 2015-08-01 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-10-10 | NA | 2015-10-20
Realisée
Prévu |  | CN1 | Acquisition d'un véhicule de service | DGEQV | Goods | 40000 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | NA | NA | 2014-12-26 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 2015-03-01 | 2015-03-16 | 2015-03-26 | 76192.843 | DT |  | SOTUDIS |  | 2014-11-28 | 76192.843
Revisée | [11 empty] | NA | NA
Realisée | [11 empty] | NA | NA | NA | NA | 2014-07-10 | 04 aout 2014 | 04 aout 2014 | 2014-08-15 | NA | 2014-08-29
Prévu |  | CN2 | Acquisition d'un 2ème véhicule de service | DGEQV | Goods | 35000 | $ USD | Post | CN | Yes | No
Revisée | [11 empty] | NA | NA | NA | NA | 2015-08-01 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-10-10 | NA | 2015-10-20
Realisée
Prévu |  | CN3 | Acuisition de mobylettes | DGEQV | Goods | 12000 | $ USD | Post | CN | Yes | No
Revisée | [11 empty] | NA | NA | NA | NA | 2015-08-01 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-10-10 | NA | 2015-10-20
Realisée | [11 empty] | NA | NA | NA | NA | 2015-07-30 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | NA | 2015-09-09 | 22624 | DT |  | ITUCY |  | 2015-09-28 | 22624
Prévu |  | CN4 | Matériel informatique et audiovisuel (ordinateurs, imprimantes, appareils photos, clés internet) | DGEQV | Goods | 26200 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | 2015-01-15 | NA | 2015-01-30 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-05 | NA | 2015-04-30 | 58340 | DT |  | Sciences et informatique |  | 2015-01-19 | 58340
Revisée | [6 empty] | $ USD | Prior | CN | Yes | No
Realisée1 | [6 empty] | $ USD | Post | Matériel informatique |  |  | NA | NA | NA | NA | 2014-05-28 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-12
Realisée 2 | [6 empty] | $ USD | Post | Matériel audiovisuel |  |  | NA | NA | NA | NA | 2014-05-28 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 3841.6 | DT |  | TISS |  | 2014-09-16 | 3841.6
réalisé 3 | [6 empty] | $ USD | Post | cartouches imprimente |  |  | NA | NA | NA | NA | 2015-11-17 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | NA | 2016-01-06 | 15022.8 | DT |  | PIFS |  | 2016-01-18 | 15022.8
réalisé 4 | [6 empty] | $ USD | Post | Matériel informatique |  |  | NA | NA | NA | NA | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 1ère consultation infructueuse
[12 empty] | NA | NA | NA | NA | 2016-03-31 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | NA | 2016-05-06 | 9525 | DT |  | Lo1: 2L Distribution |  | 2016-05-09 | 9525
[20 empty] | NA | 2016-05-18 | 9849 |  |  | Lot 2: Prosynia |  | 2016-05-02 | 9849
Prévu |  | CN5 | Equipements bureaux | DGEQV | Goods | 22000 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | 2015-02-15 | NA | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-05-06 | NA | 2015-05-31 | 19030.42 | DT |  | SOTUFAB |  | 2014-12-28 | 19030.42
Revisée | [5 empty] | 15000 | $ USD | Post | CN | Yes | No | NA | NA | 2015-02-15 | NA | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-05-06 | NA | 2015-05-31
Realisée 1 | [8 empty] | CN1:Equipements du bureau |  |  | NA | NA | NA | NA | 2014-09-25 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | NA | 2014-11-28
Réalisée 2 | [8 empty] | CN2:Fournitures de bureau |  |  | NA | NA | NA | NA | 2014-11-04 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | NA | 2014-12-02 | 1563.75 | DT |  | El Kenz librairie |  | 2015-01-02 | 1563.75
Revisée | [11 empty] | NA | NA | NA | NA | [7 empty] | DT |  | Flash Print |  | 2015-01-15 | 15440.88
Realisée 3 | [8 empty] | CN3:Articles d'imprimerie |  |  | NA | NA | NA | NA | 2014-11-24 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-12-22 | NA | 2014-12-24 | 15440.88
Realisée 4 | [8 empty] | CN4: impression autocollants projet | yes | No | NA | NA | NA | NA | 2015-07-30 | 2015-08-18 | 2015-07-18 | 2015-07-18 | NA | 24 aout 2015 | 2868.905 | DT |  | Flash Print |  | 2015-09-08 | 2868.905
Realisée 5 | [8 empty] | CN5: Articles pour réunions et électroménagers | yes | No | NA | NA | NA | NA | 2015-06-26 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | NA | 2015-07-06 | 1770 | DT |  | Lot1: Blue Tunisie Lavazza |  | 2015-07-08 | 1770
[22 empty] | 1749.865 |  |  | Lot2: Stecom |  | 2015-07-08 | 1749.865
Realisée 6 | [8 empty] | CN6:Fourniture du bureau | yes | NO | NA | NA | NA | NA | 2015-06-26 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | NA | 2015-07-08 | 3268.7 | DT |  | El Kenz librairie |  | 2015-07-10 | 3268.7
Realisée 7 | [8 empty] | CN7 impression 2 des brochures du projet | yes | NO | NA | NA | NA | NA | 2016-02-23 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | NA | 2016-03-28 | 11120.1 |  |  | FLASH PRINT |  |  | 11120.1
|  |  | Total |  |  | 185200 | $ USD | [14 empty] | 252207.863 | [5 empty] | 252207.863

## Renforcement de capacites
Renforcement de capacités
Elaboré en date du 17/04/2014
révision 1/ 12 juin 2014
révision 2/ 02 janvier 2015
révision 3/ 12 Juin 2015
révision4 Septembre 2016
taux de conversion USD-DT : 1,8619
SL No. | Resultats attendus/ Description des activités | Montant estimé ($ USD) | Montant estimé (DT) | Durée estimée | Date de démarrage | Date d'achèvement | Dépenses engagées à ce jour (USD) | Dépenses engagées à ce jour (DT) | Commentaires
1 | Renforcement des capacités UGP (formation, ateliers, assistance,..;) | 24000 | 44685.6 |  |  |  | 0 | 0
2 | Renf. capacites GDA | 72000 | 134056.8 |  |  |  | 13964.6404 | 26000.764
| 2-1 - mission recrutement des personnels locaux et assistance technique pour la formulation des microprojet avril 2015 |  |  | 05 jours | 2015-04-06 | 2015-04-11 | 1009.7213 | 1880 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-2 mission recrutement des personnels locaux et assistance technique pour la formulation des microprojet avril 2015 |  |  | 06 jours | 2015-04-11 | 2015-04-15 | 3646.5439 | 6789.5 | B.C Hotel Mouradi Douz
| 2-3 mission recrutement des personnels locaux et assistance technique pour la formulation des microprojet avril 2015 |  |  | 02 jours | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 178.1503 | 331.698 | B.C Hotel Shems Gabes
| 2-4 mission d'assistance techniques pour les GDA et signature des conventions- janvier 2016 |  |  | 08 jours | 2016-01-24 | 2016-02-01 | 1413.6098 | 2632 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-5 mission d'assistance technique pour les GDAs - Février 2016 |  |  | 5 jours | 2016-02-16 | 2016-02-21 | 706.8049 | 1316 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-6 mission d'ssistance technique pour le GDA El Guettar- Février 2016 |  |  | 2 jours | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 832.4829 | 1550 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-7 mission d'ssistance technique pour les GDAs- Mars 2016 |  |  | 7 jours | 2016-03-13 | 2016-03-20 | 1817.4983 | 3384 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-8 mission de suivi des microprojets d'El Guettar-Avril 2016 |  |  | 2 jours | 2016-04-01 | 2016-04-03 | 295.3972 | 550 | B.C Hotel Jugorta Gafsa
| 2-9 mission de suivi des microprojets (Chébika, Tamerza, Midès et Noueil-Avril 2016 |  |  | 07 jours | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 1413.6098 | 2632 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-10 mission de suivi des microprojetsde Zarat-Avril 2016 |  |  | 2 jours | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 185.5986 | 345.566 | B.C Hotel Shems Gabes
| 2-11 mission d'ssistance technique pour les GDAs- Avril 2016 |  |  | 03 jours | 2016-04-27 | 2016-04-30 | 950.6418 | 1770 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 2-12 mission d'assistance technique pour les GDAs -juillet 2016 |  |  | 05 jours | 2016-07-12 | 2016-07-17 | 1514.5819 | 2820 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
3 | Renf. capacites Societe civile et services déconcentrés (formation, séminaires, ateliers sur divers thèmes : genre, gestion de conflits, gestion de projet, com et plaidoyer, approche participative sur conservation et GRN, gestion de partrenariat …) | 50000 | 93095 |  |  |  | 25615.1093 | 47692.772
| 3-1 Appui à l'oraganisation d'un séminaire sur l'agriculture biologique organisé par GDAB Noueil Mars 2015 |  |  | 02 jours | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 515.8709 | 960.5 | B.C Hotel Mouradi Douz
| 3-2 Appui à l'oraganisation d'un séminaire sur l'agriculture biologique organisé par CRDA Guebelli Avril 2015 |  |  | 03 jours | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2285.5202 | 4255.41 | B.C Hotel Mouradi Douz
| 3-3 assistance logistique et participation au festival Tameghza Avril 2015 |  |  | 03 jours | 2015-04-09 | 2015-04-11 | 4000.7519 | 7449 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 3-4 Assistance logistique et participation à l'atelier de démarrage du microprojet de nettoyage des déchets organiques à Zarat Avril 2015 |  |  | 02 jours | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 1289.022 | 2400.03 | B.C Hotel Shems Gabes
| 3-5 Assistance logistique et participation à l'atelier de démarrage du microprojet de nettoyage des déchets organiques à Zarat Avril 2015 -suite |  |  | 01 jour | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 213.8772 | 398.218 | B.C Hotel Shems Gabes
| 3-6 participation au séminaire "oasis en péril" ASM-Gafsa Mai 2015 |  |  | 3 jours | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 467.5525 | 870.536 | B.C Hotel Jugorta Gafsa
| 3-7 Appui à l'oraganisation d'un séminaire sur l'agriculture biologique organisé par CRDA Gabes Mai 2015 |  |  | 02 jours | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 3173.5958 | 5908.918 | B.C Hotel Shems Gabes
| 3-8 Assistance logistique et participation au festival Tamerza Avril 2016 |  |  | 03 jours | 2016-04-07 | 2016-04-10 | 8613.7816 | 16038 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 3-9 Appui à l'organisation du séminaire "Pour une vision innovante du développement des oasis" ASM-Gafsa Mai 2016 |  |  | 2 jours | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 4707.1056 | 8764.16 | B.C Hotel Jugorta Gafsa
| 3-9 Appui à l'organisation du foire des produits oasiens - CRRAO Dégueche Mai 2016 |  |  | 02 jours | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 348.0316 | 648 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
4 | Assistance technique microprojets | 144000 | 268113.6 |  |  |  | 26768.3549 | 49840
| 4-1: Traduction, Conception et impression des Plans de Développement Participatif des Oasis pilotes |  |  | 2 mois | 2015-11-16 | 2016-01-15 | 26768.3549 | 49840 | Bon de commande imprémerie concept plus
5 | Renforcement des capacités sur micro projets (ateliers de présentation et de formation) | 70000 | 130333 |  |  |  | 5107.3103 | 9509.301
| 5-1 Atelier de formulation des microprojets Février 2015 |  |  | 07 jours | 2015-02-22 | 2015-02-28 | 2638.4339 | 4912.5 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 5-2 Atelier de formulation des microprojets Février 2015 |  |  | 03 jours | 2015-02-19 | 2015-02-21 | 1334.1211 | 2484 | B.C Hotel Mouradi Douz
| 5-3 Atelier de formulation des microprojets Février 2015 |  |  | 04jours | 2015-02-15 | 2015-02-18 | 1134.7554 | 2112.801 | B.C Hotel Shems Gabes
6 | Missions de terrain et de coord + frais reunions | 50000 | 93095 |  |  |  | 52363.0882 | 97494.834
| 6-1 Aatelier démarrage Janvier 2015 |  |  | 06 jours | 2015-01-04 | 2015-01-09 | 11287.9317 | 21017 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 6-2 - Hébergement des personnels régionaux durant la 1ère mission de supervision Janvier 2015 |  |  | 05 jours | 2015-01-11 | 2015-01-15 | 2201.0903 | 4098.21 | B.C Hotel IBN Khaldoun Tunis
| 6-3 Service de restauration pour la réunion COPIL Mars 2015 |  |  | 01 jour | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 604.2215 | 1125 | B.C Socité prêt à manger
| 6-4 Service de restauration pour la réunion instituts de recherches Mars 2015 |  |  | 01 jour | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 201.4072 | 375 | B.C Socité prêt à manger
| 6-5 Hébergement des personnels locaux et membre des GDAs durant la réunion COPIL Mars 2015 |  |  | 01 jour | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 352.4625 | 656.25 | B.C Hotel PalaceTunis
| 6-6- hébergement durant la mission supervision juin 2015 |  |  | 02 jours | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 363.7607 | 677.286 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 6-7 Service de restauration pour la réunion présentation stratégie de DD des oasis - 12/08/2015 |  |  | 01 jour | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 281.97 | 525 | B.C Socité prêt à manger
| 6-8 mission d'assistance technique et de concertation Guettar Septembre 2015 |  |  | 05 jours | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 498.725 | 928.576 | B.C Hotel Jugorta Gafsa
| 6-9 hébergement du personnels locaux durant la réunion présentation stratégie de DD des oasis - Ocobre 2015 |  |  | 03 jours | 2015-10-11 | 2015-10-13 | 7284.2258 | 13562.5 | B.C Hotel Palace Tunis
| 6-10 Service de restauration pour la réunion présentation phase1 monographie et formation -novembre 2015 |  |  | 02 jours | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 443.0958 | 825 | B.C Socité prêt à manger
| 6-11 Atelier de formation organisé par l'UGP en faveur des personnels locaux sur la passation des marchés et la formulation des microprojets et mission de planification des microprojets prioritaires pour l'année 2016-novembre 2015 |  |  | 15 jours | 2015-11-01 | 2015-11-15 | 11462.6124 | 21342.238 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 6-12 Service d'hébergement durant la réunionde COPIL 2 -Décembre 2015 |  |  | 03 jours | 2015-12-27 | 2015-12-29 | 1309.7852 | 2438.689 | B.C Hotel Jugorta Gafsa
| 6-13 rmission de suivi de la mise en œuvre des microprojets -Décembre 2015 |  |  | 3 jours | 2015-12-27 | 2015-12-29 | 368.9779 | 687 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 6-14 hébergement des personnels locaux durant la mission de supervision de la BM -Mars 2016 |  |  | 3 jours | 2016-03-27 | 2016-03-30 | 4965.5084 | 9245.28 | B.C Hotel Place Tunis
| 6-15 Service de restaurationr durant la mission de supervision de la BM -Mars 2016 |  |  | 02 jours | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 402.8143 | 750 | B.C Socité prêt à manger
| 6-16 Réunions de démarrage de la mission "Gestion des ressources en eaux" Mai 2016 |  |  | 04-jours | 2016-05-22 | 2016-05-26 | 403.8885 | 752 | B.C Hotel Mouradi Tozeur
| 6-17 Atelier de formation et d'évaluation interactive pour les personnels locaux -Juillet 2016 |  |  | 05 jours | 2016-07-19 | 2016-07-24 | 8958.1852 | 16679.245 | B. C Hotel Mouradi Club Kantaoui-Sousse
| 6-18 Visite des oasis Tamerza, Chébika,Midès et El Guettar dans le cadre de la mission d'audit du projet |  |  | 04 jours | 2016-08-24 | 2016-08-28 | 972.426 | 1810.56 | B,C Hotel Ras El AIN Tozeur
7 | Amélioration du fonctionnement GDAs | 60000 | 111714 |  |  |  | 8407.8479 | 15654.572
| 7-1 Convention frais de gestion GDA Noueil |  | 9600 | toute la période du projet | 2015-02-19 | 2019-02-18 | 624.4052 | 1162.58
| 7-2 Convention frais de gestion GDA Zarat |  | 9600 | toute la période du projet | 2015-02-16 | 2019-02-15 | 1652.6221 | 3077.017
| 7-3 Convention frais de gestion GDA El Guettar |  | 9600 | toute la période du projet | 2015-02-22 | 2019-02-21 | 1671.47 | 3112.11
| 7-4 Convention frais de gestion GDA Tameghza |  | 9600 | toute la période du projet | 2015-02-24 | 2019-02-23 | 1840.3405 | 3426.53
| 7-5 Convention frais de gestion GDA Chebika |  | 9600 | toute la période du projet | 2015-02-27 | 2019-02-26 | 1114.8477 | 2075.735
| 7-6 Convention frais de gestion GDA Midès |  | 9600 | toute la période du projet | 2015-02-26 | 2019-02-25 | 1504.1624 | 2800.6
| Total | 470000 | 875093 |  |  |  | 132226.351 | 246192.243

## Synthèse
Synthèse des activités selon les types de marchés
Type de marchés | Montant ($usd)
Consultants | 1211408
Fournitures et travaux | 185200
Renforcement des capacités | 470000
Projets communautaires | 3882000
Total | 5748608

## Projets Communautaires
Elaboré en date du 17/04/2014
révision 1/ 12 janvier 2015
révision2/ 12 juin 2015
révision3/Septembre 2016
Composante/Activité | réalisation | Budget approximatif (DT) | Date de signature de la convention | budget accordé | Porteur du projet | Date de démarrage du projet | Durée du projet | Budget consommé à ce jour
CP2: Appui à la mise en oeuvre des PDPO
Microprojets transversaux
Microprojet 1: Communication Associative sur la mise en œuvre des microprojets communautaires | prévu | 40000 | Microprojet non prévu initialement
| réalisé |  | 2016-07-14 | 99000 | CDTOS | 2016-07-14 | 12 mois
sous-TOTAL S/COMPOSANTE 2.0 |  | 40000
Sous-composante 2.1 : Microprojets communautaires dans le domaine de la gestion durable des terres et de l’eau et de la biodiversité
Oasis de Zarat |  | 931710 | [5 empty] | 93350
microprojet 1: Assistance technique pour la formulation des microprojets | prévu | 30000 | 2015-04-15 | 30000 | ONG | 2015-04-15 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-15 | 30000 | ONG | 2016-11-15 | 12 mois
réalisé
microprojet 2 : Nettoyage des déchets organiques dans l'oasis | prévu | 75000 | 2015-03-30 | 75000 | Association EDD - Zarat | 2015-04-15 | 12 mois
| réalisé1 |  | 2015-04-25 | 80000 |  | 2015-04-25 | 10 mois (convention résiliée) | 2950
| réalisé 2 |  | 2016-05-26 | 95000 | GDA Zarat | 2016-05-26 | 12 mois | 39544
microprojet 3 : Nettoyage des déchets solides et traitement biologique et entretien des drains de l'oasis | prévu | 40000 | 2015-03-30 | 40000 | GDA Zarat | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-05-26 | 81000 |  | 2016-05-26 | 12 mois | 11200
microprojet 4 : Projet de prévention biologique des maladies des palmiers et des Grenadiers | prévu | 60000 | 2015-05-30 | 60000 | Coopérative agricole | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-15 | 80000 | ass UNESCO-ALECSO Nafta | 2016-11-15 | 12 mois
réalisé
mtcroprojet 5: Réhabilitation de la source de Zarat | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | Association EDD - Zarat | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-30 | 80000 | ONG | 2016-11-30 | 12 mois
réalisé
microprojet 6: Réhabilitation du système de drainage | prévu | 75000 | 2015-05-30 | 75000 | GDA Zarat | 2015-05-30 | 8 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 3 (nettoyages des déchets solides)
microprojet 7 : Compostage des déchets organiques de l'oasis et leur utilisation comme engrais | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | Association EDD - Zarat | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-15 | 80000 | ONG | 2016-11-15 | 12 mois
réalisé
microprojet 8 Amélioration du pilotage du système d'irrigation par les exploitants et le GDA | prévu | 60000 | 2016-01-30 | 60000 | ONG | 2016-01-30 | 8 mois
| révisé |  | 2016-11-15 | 60000 |  | 2016-11-15 | 8 mois
réalisé
microprojet 9: étude sur le débit de la source naturelle de Zarat | prévu | 50000 | 2016-01-30 | 50000 | GDA Zarat | 2016-01-30 | 5 mois
| réalisé |  | Activité sera réalisée dans le cadre d'une étude globale des RE dans les sites pilotes
microprojet 10 : Application d'un paquet technologique d'intensification | prévu | 50000 | 2016-06-30 | 50000 | GDA Zarat | 2016-06-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 50000 |  | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11: Amélioration de la biodiversité oasienne initialement intutilé Rajeunissement d'une partie de la palmeraie | prévu | 70000 | 2015-07-30 | 70000 | à identuifier ultérieurement | 2015-07-30 | 8 mois
| révisé |  | 2016-12-01 | 90000 |  | 2016-12-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 12: Réintroduction des espèces arboricoles en disparition | prévu | 30000 | 2016-06-30 | 30000 | à identuifier ultérieurement | 2016-06-30 | 8 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 11 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
microprojet 13: Réintroduction des cultures fourragères locales (luzerne,orge, avoine) | prévu | 25000 | 2016-06-30 | 25000 | à identuifier ultérieurement | 2016-06-30 | 8 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 11 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
microprojet 14:Sauvegarde des espèces menacées de disparition | prévu | 25000 | 2016-06-30 | 25000 | à identuifier ultérieurement | 2015-06-30 | 8 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 11 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
Microprojet 15: Lutte contre les ravages des sangliers | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 53540 | 2015-10-29 | 53540 | GDA Zarat | 2015-10-29 | 12 mois | 0
Microprojet 16: Mise en place d'une unité de conservation et de commercialisation des produits oasiens | prévu | microprojet non prévu initialement
révisé
| réalisé | 63170 | 2016-04-15 | 63170 | SMSA Zarat | 2016-04-15 | 7 mois | 39656
Microprojet 17: Apprentissage et maitrise des techniques culturales | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 65000 | 2016-11-30 | 65000 | à identuifier ultérieurement | 2016-11-30 | 6 mois
réalisé
Oasis d'El Guettar |  | 1013000 | [5 empty] | 350010.546
microprojet 1 : Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 1 | prévu | 80000 | 2015-03-30 | 80000 | GDA Guettar | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-04-21 | 77000 | GDA Guettar | 2015-04-21 | 08 mois | 82403.8
microprojet 2: Valorisation des produits et des sous-produits de l'oasis (aliments de bétail) | prévu | 78000 | 2015-03-30 | 78000 | ONG | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 76440 | AEDD Guettar | 2015-06-02 | 12 mois | 48548.138
microprojet 3 : nettoyage des déchets verts de l'oasis -phase 1 | prévu | 80000 | 2015-03-30 | 80000 | GDA Guettar | 2015-03-30 | 5 mois
| réalisé |  | 2015-03-24 | 68200 |  | 2015-03-24 | 9 mois | 70738.608
microprojet 4 : Renforcement des capacités logistiques pour la valorisation organique des déchets verts - compostage | prévu | 80000 | 2015-03-30 | 80000 | ONG | 2015-03-30 | 5 mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 80000 | Al Intilaka Guettar | 2015-06-02 | 3 mois (contrat achevé) | 80000
microprojet 5 : Mise en place d'une unité de broyage et compostage des déchets verts | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 80000 | Al Intilaka Guettar | 2016-11-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 6 : Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 2 | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Guettar | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 80000 | GDA Guettar | 2016-11-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: Protection de l'oasis contre les inondations | prévu | 50000 | 2016-07-30 | 50000 | GDA Guettar | 2016-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 50000 | GDA | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8 : Application d'un paquet technologique d'intensification | prévu | 40000 | 2016-07-30 | 40000 | GDA Guettar | 2016-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 40000 | GDA | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9 :Amélioration de la biodiversité oasienne initialement intutilé Rajeunissement d'une partie de la palmeraie | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | GDA Guettar | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-05-23 | 89810 | ass inititive économique et sociale El Guettar | 2016-05-23 | 12 mois | 19520
microprojet 11: Réintroduction des espèces arboricoles en disparition | prévu | 70000 | 2015-07-30 | 70000 | GDA Guettar | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 9 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
microprojet 12: Réintroduction des cultures fourragères locales | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | GDA Guettar | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 9 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
microprojet 13: Sauvegarde des espèces menacée de disparition | prévu | 40000 | 2016-07-30 | 40000 | GDA Guettar | 2016-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 9 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
Microprojet 14: Lutte biologique contre les maladies des palmiers | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2016-11-30 | 80000 | à identuifier ultérieurement | 2016-11-30 | 8 mois
réalisé
microprojet 15 : nettoyage des déchets verts de l'oasis -phase 2 | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 95000 | 2016-07-15 | 95000 | GDA El Guettar | 2016-07-15 | 12 mois | 48800
Microprojet 16: Amélioration du système de captage de l'eau par des ouvrages CES | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2017-03-01 | 80000 | à identuifier ultérieurement | 2017-03-01 | 8 mois
réalisé
Oasis de Noueiel |  | 1076690 | [5 empty] | 371720.268
microprojet 1 : Renforcement des moyens logistiques de la GDA pour le pilotage des opérations de nettoyage | prévu | 80000 | 2015-03-30 | 80000 | GDA Nouiel | 2015-03-30 | 6 mois
| réalisé 1 |  | 2015-06-02 | 77530 | GDA Nouiel | 2015-06-02 | 6 mois
| réalisé 2 |  | Avenant 1 le 16/11/2015 | 91013.588 | GDA Nouiel | 2015-06-02 | 6 mois (contrat achevé) | 91013.588
microprojet 2:Nettoyage des oasis Maamoura, l'oasis traditionnelle et El Henchir à Noueil | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Nouiel | 2015-05-30 | 12mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 76700 | GDA Nouiel | 2015-12-15 | 9 mois | 66753.28
microprojet 3 : Installation d'une station de compostage-phase 1 | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Nouiel | 2015-05-30 | 12 mois | 4800
| réalisé |  | 2016-03-16 | 91750 | GDA Noueil | 2016-03-16 | 12 mois
microprojet 4 : Mise en place d'une station de dessalement de l'eau potable | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | GDA - CR | 2015-07-30 | 8 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | GDA - CR | 2017-02-01 | 4 mois
réalisé
microprojet 5 : Promotion de l'agriculture biologique | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDAB | 2015-05-30 | 6 mois
| réalisé |  | 2016-03-16 | 58600 | GDAB | 2016-03-16 | 6 mois | 15760
microprojet 6 :Protection de l'oasis contre l'ensablement | prévu | 50000 | 2016-03-30 | 50000 | GDA Nouiel | 2016-03-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 50000 | GDA Nouiel | 2016-11-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7 :Branchement au réseau électrique du forage existant pour l'irrigation d'appoint des arbres et arbustes à planter pour la protection de l'oasis | prévu | 50000 | 2015-09-30 | 50000 | GDA Nouiel | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 50000 | GDA Nouiel | 2017-05-01 | 6 mois
réalisé
microprojet 8 : Installation d'un nouveau système d'irrigation dans l'oasis de Maamoura (intitulé initialement Expérimentation de la pratique de l'irrigation localisée) | prévu | 70000 | 2015-09-30 | 70000 | GDA Nouiel | 2015-09-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-03-16 | 79000 | GDA Nouiel | 2016-03-16 | 6 mois | 43600
microprojet 9 :Application d'un paquet technologique d'intensification | prévu | 70000 | 2015-09-30 | 70000 | GDAB | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 70000 | GDAB | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10 :Amélioration de la biodiversité oasienne initialement intutilé Rajeunissement d'une partie de la palmeraie | prévu | 30000 | 2015-05-30 | 30000 | GDA Nouiel | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 30000 | GDA Nouiel | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11 :Réintroduction des espèces arboricoles en disparition | prévu | 30000 | 2015-05-30 | 30000 | GDA Nouiel | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 10 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
microprojet 12 :Réintroduction des cultures fourragères locales | prévu | 30000 | 2015-05-30 | 30000 | GDA Nouiel | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 10 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
microprojet 13 :Sauvegarde des espèces menacée de disparition | prévu | 30000 | 2016-05-30 | 30000 | GDA Nouiel | 2016-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | Activité à réalisée dans le cadre du microprojet 10 relatif à l'amélioration de la biodiversité oasienne
Microprojet 14: renforcement des capacités matérielles pour la valorisation des produits biologiques | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 78000 | 2015-10-29 | 78000 | GDA Nouiel en partenariat avec Nour oasis | 2015-10-29 | 3 mois | 78841.4
Microprojet 15: Pompage par l'énergie photovoltaique | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 88690 | 2016-03-16 | 88690 | GDA Noueil | 2016-03-16 | 6 mois | 70952
Microprojet 16: Amélioration du système de drainage | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2016-11-01 | 80000 | à identuifier ultérieurement | 2016-11-01 | 8 mois
réalisé
Microprojet 18: Développement des plantes aromatiques et médicinales | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 70000 | 2017-04-01 | 70000 | à identuifier ultérieurement | 2017-04-01 | 12 mois
réalisé
oasis de Chebika |  | 816800 | [5 empty] | 150702.175
microprojet 1 : Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Chébika | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 90000 | GDA Chébika | 2016-11-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 2 : Nettoyage de l'oasis | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Chébika | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 78000 | GDA Chébika | 2015-06-02 | 6 mois | 73682.1
microprojet 3 : Amélioration de la biodiversité de l'oasis de Chébika initialement intutilé Rajeunissement d'une partie de la palmeraie | prévu | 60000 | 2015-05-30 | 60000 | GDA Chbika-ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-10-29 | 88960 | AID Tozeur | 2015-10-29 | 12 mois | 58380.075
microprojet 4 : Réhabilitation et maintenance du système d'irrigation | prévu | 60000 | 2015-05-30 | 60000 | GDA Chébika | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 60000 | GDA Chébika | 2016-11-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 5: Protection de l'oasis contre les inondations | prévu | 50000 | 2016-05-30 | 50000 | GDA Chébika | 2016-05-30 | 8 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 50000 | GDA Chébika | 2017-03-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 6: Compostage des déchets organiques de l'oasis et leur utilisation comme engrais | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | GDA Chébika- ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | GDA Chébika | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: Amélioration du pilotage de l'irrigation (appui technique aux exploitants et au GDA) | prévu | 30000 | 2015-09-30 | 30000 | GDA Chébika | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 30000 | GDA Chébika | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8: Application d'un paquet technologique d'intensification | prévu | 50000 | 2015-09-30 | 50000 | GDA Chébika | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 50000 | GDA Chébika | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9: Réintroduction des espèces arboricoles en disparition | prévu | 25000 | 2015-05-30 | 25000 | GDA Chébika-ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 3 (amélioration de la biodiversité à Chébika)
microprojet 10: Réintroduction des cultures fourragères locales | prévu | 25000 | 2015-05-30 | 25000 | GDA Chébika-ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 3 (amélioration de la biodiversité à Chébika)
microprojet 11: Sauvegarde des espèces menacée de disparition | prévu | 25000 | 2016-05-30 | 25000 | GDA Chébika-ULAP Tamerza | 2016-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 3 (amélioration de la biodiversité à Chébika)
microprojet 12: Lutte biologique contre les maladies des palmiers | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2016-11-01 | 80000 | à identuifier ultérieurement | 2016-11-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 13: Appui pour la certification bio des produits agricoles | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 90000 | 2017-02-01 | 90000 | à identuifier ultérieurement | 2017-02-01 | 12mois
réalisé
microprojet 14: Apprentissage et maitrise des techniques culturales | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 81800 | 2016-03-18 | 81800 | GDA Chébika | 2016-03-18 | 12 mois | 18640
oasis de Tameghza |  | 890000 | [5 empty] | 202673.03
microprojet 1 : Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 100000 | GDA | 2016-11-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 2 : Assistance technique pour la formulation des microprojets | prévu | 35000 | 2015-03-30 | 35000 | ONG | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-08-03 | 36500 | La Ruche de la citoyenneté active | 2015-08-03 | 4 mois | 31321.044
microprojet 3 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 80000 | GDA- ULAP Tamerza | 2016-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 4 : Electrification des puits de l'oasis | prévu | 80000 | 2015-09-30 | 80000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-09-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-03-18 | 79000 | GDA Tamerza | 2016-03-18 | 12 mois | 23500
microprojet 5: Protection de l'oasis contre les inondations | prévu | 40000 | 2016-05-30 | 40000 | GDA Tamerza | 2016-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 40000 | GDA Tamerza | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 6: Nettoyage de l'oasis pour la lutte préventive contre les maladies et les parasites | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | GDA Tamerza | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 79675 | GDA Tamerza | 2015-06-02 | 8 mois | 71395.068
microprojet 7: Compostage des déchets organiques de l'oasis et leur utilisation comme engrais | prévu | 80000 | 2015-09-30 | 80000 | GDA - ONG | 2015-09-03 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 90000 | GDA - ONG | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8: Application d'un paquet technologique d'intensification | prévu | 60000 | 2016-01-30 | 60000 | GDA Tamerza | 2016-01-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 60000 | GDA - ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9: Amélioration du pilotage de l'irrigation (appui techniques aux exploitants et GDA) | prévu | 30000 | 2015-09-30 | 30000 | GDA Tamerza | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 30000 | GDA Tamerza | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Rajeunissement d'une partie de la palmeraie | prévu | 50000 | 2015-05-30 | 50000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-06-21 | 94350 | AID Tozeur | 2016-06-21 | 7 mois | 14240
microprojet 11: Amélioration des la biodiversité de l'oasis de Tameghza initialement intutilé Réintroduction des espèces arboricoles en disparition | prévu | 25000 | 2015-05-30 | 25000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-10-29 | 95260 | AID Tozeur | 2015-10-29 | 12 mois | 62216.918
microprojet 12: Réintroduction des cultures fourragères locales | prévu | 25000 | 2015-05-30 | 25000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 11 (amélioration de la biodiversité à Tameghza)
microprojet 13: Sauvegarde des espèces menacée de disparition | prévu | 25000 | 2015-05-30 | 25000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 11 (amélioration de la biodiversité à Tameghza)
microprojet 14: Lutte biologique contre les maladies des palmiers | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2017-02-01 | 80000 | à identuifier ultérieurement | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 15: Compostage domestique | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 50000 | 2017-03-01 | 90000 | à identuifier ultérieurement | 2017-03-01 | 12mois
réalisé
microprojet 16: Appui et accompagnement pour la certification Bio des produits agricoles | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 70000 | 2017-02-01 | 70000 | à identuifier ultérieurement | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
Oasis de Midès |  | 630000 | [5 empty] | 137918.093
microprojet 1 : Rajeunissement de la palmeraie | prévu | 60000 | 2015-03-30 | 60000 | GDA - Midès - ULAP - Tamerza | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-06-21 | 80930 | AID Tozeur | 2016-06-21 | 7 mois | 13536
microprojet 2 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA - Midès | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 80000 | GDA - Midès | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 3: Protection de l'oasis contre les inondations | prévu | 30000 | 2016-05-30 | 30000 | GDA - Midès | 2016-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 30000 | GDA - Midès | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 4: Protection de l'oasis contre les ravages des les sangliers | prévu | 70000 | 2015-05-30 | 70000 | GDA - Midès | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-11-01 | 85000 | GDA - Midès | 2016-11-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 5: Nettoyage de l'oasis pour la lutte préventive contre les maladies et les parasites-phase 1 | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA - Midès | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 80000 | GDA - Midès | 2015-06-02 | 12 mois (contrat achevé) | 64602.643
microprojet 6: Compostage des déchets organiques de l'oasis et leur utilisation comme engrais | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | GDA - Midès- ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | GDA - Midès- ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: Application d'un paquet technologique d'intensification | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | GDA - Midès | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 40000 | GDA - Midès | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8: Installation d'un système de pompage photovoltaique | prévu | 40000 | 2016-07-30 | 40000 | GDA - Midès - ONG | 2016-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 40000 | GDA - Midès - ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9: Amélioration du pilotage de l'irrigation (appui technique aux exploitants et au GDA) | prévu | 30000 | 2016-07-30 | 30000 | GDA - Midès | 2016-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 30000 | GDA - Midès | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Amélioration de la biodiversité de l'oasis de Midès intitulé initialement Réintroduction des espèces arboricoles en disparition | prévu | 30000 | 2015-03-30 | 30000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-10-29 | 95960 | AID Tozeur | 2015-10-29 | 12 mois | 51678.718
microprojet 11: Réintroduction des cultures fourragères locales | prévu | 30000 | 2015-03-30 | 30000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 10 (amélioration de la biodiversité à Midès)
microprojet 12: Sauvegarde des espèces menacées de disparition | prévu | 30000 | 2015-07-30 | 30000 | GDA- ULAP Tamerza | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | activité a été intégré dans le microprojet 10 (amélioration de la biodiversité à Midès)
microprojet 13: Nettoyage de l'oasis-phase 2 | prévu | 30000 | Microprojet non prévu initialement
| réalisé |  | 2016-05-23 | 32900 | GDA Midès | 2016-05-23 | 12 mois | 8100.732
sous total pour s/compsante 2.1 |  | 5358200 | [5 empty] | 1306374.112
Sous-composante 2.2 : Financement de microprojets communautaires dans le domaine de la diversification des moyens de subsistance
Diversification des moyens de subsistance et amélioration des conditions de vie de la population
Oasis de Zarat |  | 685000 | [5 empty] | 104767.033
microprojet 1 : Promotion des activités artisanales | prévu | 75000 | 2015-03-30 | 75000 | ONG | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-06-02 | 39992 | ADZ-Zarat | 2015-06-02 | 7 mois | 19259.733
microprojet 2: Amélioration des condition d'exploitation des palourdes | prévu | 80000 | 2015-09-30 | 80000 | GIP - Zarat | 2015-09-30 | 8 mois
| réalisé |  | 2015-10-29 | 40955 | GDSEP-Zarat | 2015-10-29 | 4 mois | 29467.3
microprojet 3: Promotion des activités de cavalerie traditionnelle | prévu | 60000 | 2015-05-30 | 60000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-04-15 | 89000 | ass de cavalerie traditionnelle | 2016-04-15 | 12 mois | 11600
réalisé
microprojet 4: Promotion des activités culturelles | prévu | 50000 | 2015-09-30 | 50000 | ONG | 2015-09-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-07-13 | 86055 | bureau local des colonies des vacances | 2016-07-13 | 7 mois | 44440
réalisé
microprojet 5: Développement des activités agro-touristique intitulé initialement Aménagement d’un circuit touristique | prévu | 80000 | 2015-09-30 | 80000 | ONG | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-04-01 | 80000 | ONG | 2017-04-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 6: Etude de captage et d’aménagement de la source hydrothermale du Hammam | prévu | 50000 | 2015-09-30 | 50000 | GDA Zarat | 2015-09-30 | 6 mois
| réalisé |  | Activité sera réalisée dans le cadre d'une étude globale des RE dans les sites pilotes
microprojet 7: Amélioration du captage et aménagement de la source de Zarat | prévu | 80000 | 2015-09-30 | 80000 | GDA- ONG | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-07-01 | 80000 | ONG | 2017-07-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8: Embellissement et éclairage photovoltaique de Zarat | prévu | 70000 | 2015-11-30 | 70000 | GDA - Municipalité | 2015-11-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 80000 | ONG - Municipalité | 2015-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9 : Développement des activités d'élevage | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Zarat | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 80000 | GDA Zarat | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Valorisation des sous produits oasiens | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 60000 | 2017-02-01 | 60000 | à identifié ultérieurement | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
Oasis d'El Guettar |  | 918000 | [5 empty] | 183030.337
microprojet 1 : Aménagement d'un circuit touristique et restauration des monuments disparus -phase 1 | prévu | 80000 | 2015-03-30 | 80000 | ONG | 2015-03-30 | 10 mois
| réalisé |  | 2015-07-14 | 76500 | Association Touristique Guettar | 2015-07-14 | 12 mois | 89446.337
microprojet 2 : Création d'un centre d'animation touristique et culturel-Club El Galla | prévu | 78000 | 2015-03-30 | 78000 | UDC (ONG) | 2015-03-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-09-23 | 79925 | GDA en partonariat avec un promoteur | 2015-09-23 | 12 mois | 22264
microprojet 3 : Valorisation des métiers artisanales en bois et cuir intitilé initialement Réhabilitation et valorisation du savoir-faire en artisanat | prévu | 75000 | 2015-05-30 | 75000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 85000 | ONG | 2016-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 4: Promotion d'écotourisme | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 80000 | ONG | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 5: Aménagement d'un circuit touristique et restauration des monuments disparus -phase 2 intitulé initialement Aménagement d'un circuit de randonnée | prévu | 60000 | 2015-07-30 | 60000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | Association Touristique Guettar | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 6: Embellissement de la ville d'Elguettar | prévu | 75000 | 2015-07-30 | 75000 | ONG - Municipalité | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 75000 | ONG - Municipalité | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: Programme d'animation culturelle: festival Galaa et festival du printems et animation théatrale intitulé initialement Soutien à l'organisation des manifestations socioculturelles | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-02-15 | 95150 | ass festival du printemps | 2015-02-15 | 8 mois | 71320
microprojet 8: Valorisation des sous produits oasiens intitulé initialement Appui aux associations locales pour valoriser les produits locaux | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 40000 | ONG | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9: Développement de l'élevage | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | GDA | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-06-01 | 80000 | ONG | 2017-06-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Création du village de l'artisanat | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2017-03-01 | 80000 | à identifié ultérieurement | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11: Enregistrement de l'histoire d'El Guettar | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 60000 | 2017-05-01 | 60000 | à identifié ultérieurement | 2017-05-01 | 6 mois
réalisé
microprojet 10: Appui à la planification et l'organisartion locale | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 50000 | 2017-03-01 | 50000 | à identifié ultérieurement | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Construction d'un centre d'accueil et d'hébergement touristique | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2017-07-01 | 80000 | à identifié ultérieurement | 2017-07-01 | 08 mois
réalisé
Oasis de Noueiel |  | 930540 | [5 empty] | 94660
microprojet 1 : Promotion des activités culturelles | prévu | 60000 | 2015-05-30 | 60000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-04-16 | 78490 | ass culturelle de Noueil | 2016-04-16 | 12 mois | 37592
microprojet 2: Embellissement du village de Noueil | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | ONG - CR | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2015-10-29 | 79500 | ASS -CR | 2015-10-29 | 9 mois | 27260
microprojet 3: Création du village de l'artisanat | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-04-01 | 80000 | ONG | 2017-04-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 4 : Mise en place d'un site de parcage pour l'élevage | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | ONG - CR | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 80000 | ONG - CR | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 5: :Promotion des microprojets d'écotourisme | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 6: : Aménagement d'un circuit de randonnée | prévu | 70000 | 2015-07-30 | 70000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 70000 | ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: : Appui aux associations locales pour valoriser les produits locaux | prévu | 50000 | 2015-09-30 | 50000 | ONG | 2015-09-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 50000 | ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8 : Amélioration de la qualité de l'eau potable | prévu | 40000 | 2015-05-30 | 40000 | GDA - CR | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 40000 | GDA - CR | 2017-02-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 9 :Réhabilitation du bassin d'eau et des sites historiques de Noueil -phase 1 | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | GDA - CR | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 90000 | GDA - CR | 2017-03-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 10: Développement de l'élevage | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA Noueil | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-07-01 | 90000 | GDA Noueil | 2017-07-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11: Développement des activités apicoles | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 60000 | 2017-07-01 | 60000 | GDA | 2017-07-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 13 :Réhabilitation du bassin d'eau et des sites historiques de Noueil -phase 2 | prévu | microprojet non prévu initialement
| révisé | 80000 | 2017-10-01 | 80000 | GDA - CR | 2017-10-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 14 :Ecole pilote | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 90540 | 2016-03-16 | 90540 | ass anciens de l'école de noueil | 2016-03-16 | 12 mois | 29808
oasis de Chebika |  | 810300 | [5 empty] | 113650.071
microprojet 1 : Embellissement du village de Chebika | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA - CR | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2016-06-01 | 80000 | CDTOS- CR | 2016-06-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 2 : Atelier de confection de textile pour les femmes de Chébika intitulé initialement Promotion des activités artisanales | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-02-19 | 86000 | CDTOS-ass femmes rurales de Chébika | 2016-02-19 | 12 mois | 48800
microprojet 3 : Promotion des activités d'écotourisme: Terrasse des délices | prévu | 70000 | 2015-05-30 | 70000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-04-01 | 90000 | CDTOS- Chébika que nous voulons | 2017-04-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 4 : Soutien aux activités socioculturelles | prévu | 55000 | 2015-07-30 | 55000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-05-01 | 50000 | ONG | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 5 : Amélioration de la qualité de l'eau potable | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | GDA | 2015-07-30 | 10 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 40000 | GDA | 2017-02-01 | 10 mois
réalisé
microprojet 6: Développement de l'élevage | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-06-01 | 80000 | GDA | 2017-06-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: Restauration de l'ancien village de Chébika-phase 1 | prévu | microprojet non prévu initialement
| réalisé | 80300 | 2015-10-29 | 80300 | Chébika que nous voulons | 2015-10-29 | 5 mois | 64850.071
microprojet 8: Restauration de l'ancien village de Chébika-phase 2 | prévu | 95000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2016-12-01 | 95000 | Chébika que nous voulons | 2016-12-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 9: Installation d'une unité de stockage et de commercialisation des dattes | prévu | 90000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2016-12-01 | 90000 | à identifié ultérieurement | 2016-12-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Aménagement d'un circuit sportif de découverte et trekking | prévu | 80000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | à identifié ultérieurement | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11: Appui à l'association Chébika que nous voulons pour l'encadrement et la sensibilisation des jeunes | prévu | 60000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-05-01 | 60000 | Chébika que nous voulons | 2017-05-01 | 12 mois
réalisé
oasis de Tameghza |  | 900000 | [5 empty] | 301500.7
microprojet 1 : Appui à l'organisation du festival de Tamaghza | prévu | 80000 | 2015-03-30 | 80000 | ONG et Comité du Festival | 2015-03-30 | 2 mois
| réalisé |  | 2015-03-24 | 80000 | CDTOS en partenariat avec Comité du Festival | 2015-03-24 | 2 mois | 85190.3
microprojet 2 : Promotion des activités artisanales | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-01-29 | 79298 | APAMA Tamaghza | 2016-01-29 | 12 mois | 27310.4
microprojet 3 : promotion des activités touristiques -projet d'aménagement et d'extension du gite "les cascades" de Tamerza | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | UDC (ONG) | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-01-29 | 95000 | CDTOS-Syndicat initiatve de tourisme | 2015-03-01 | 2016-01-29 | 62000
microprojet 4 :Aménagement d'un circuit de randonnée | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | ONG | 2016-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 5 :Embéllissement du village de Tameghza | prévu | 70000 | 2015-07-30 | 70000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-01-29 | 96000 | CDTOS-Municipalité Tamerza | 2016-01-29 | 12 mois | 55000
microprojet 6 :Amélioration de la qualité de l'eau potable | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | GDA- Tamerza | 2015-07-30 | 10 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 40000 | GDA- Tamerza | 2017-02-01 | 10 mois
réalisé
microprojet 7 :Soutien pour l'organisation des manifestations socioculturelles | prévu | 80000 | 2015-07-30 | 80000 | ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 8 : Développement des activités d'élevage | prévu | 70000 | 2015-05-30 | 70000 | GDA | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 70000 | GDA | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9 : Appui à l'organisation du festival de Tamaghza 2016 | prévu | 80000 | microprojet non prévu initialement
| réalisé |  | 2016-01-29 | 90000 | CDTOS en partenariat avec Comité du Festival | 2016-01-22 | 4 mois | 72000
Microprojet 10: Appui à l'organisation du salon des oasis des Parcs et du Sahara | prévu | 100000 | Microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-03-01 | 100000 | CDTOS | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11 : Appui à l'encadrement et la sensibilisation des jeunes | prévu | 70000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-03-01 | 70000 | ONG | 2017-03-01 | 8 mois
réalisé
microprojet 12 : Valorisation des sous-produits oasiens | prévu | 70000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-03-01 | 70000 | ONG | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
Oasis de Midès |  | 960000 | [5 empty] | 100960
microprojet 1 : Embellissement du village de Midès et travaux d'assainissement | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA - CR | 2015-05-30 | 12 mois
| réalisé |  | 2016-01-29 | 96000 | CDTOS-Municipalité Tamerza | 2016-01-29 | 12 mois | 53200
microprojet 2: Réhabilitation et valorisation du savoir-faire en artisanant : village de l'artisanat | prévu | 75000 | 2015-05-30 | 75000 | GDA - Mides + ONG | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 80000 | ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 3: Développement de l'élevage familial intitulé initialement Promotion de l'engraisseement d'agneaux | prévu | 80000 | 2015-05-30 | 80000 | GDA | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-06-01 | 60000 | GDA | 2017-06-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 4: Développement de l'apiculture | prévu | 60000 | 2015-05-30 | 60000 | GDA | 2015-05-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-06-01 | 45000 | GDA | 2016-06-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 5: Promotion des activités d'écotourisme: pont de Midès | prévu | 70000 | 2015-07-30 | 70000 | GDA + ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-03-01 | 90000 | CDTOS-ONG | 2017-03-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 7: Amélioration de la qualité de l'eau potable | prévu | 40000 | 2015-07-30 | 40000 | GDA | 2015-07-30 | 10 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 40000 | GDA | 2017-02-01 | 10 mois
réalisé
microprojet 8: Soutien aux activités socioculturelles | prévu | 65000 | 2015-07-30 | 65000 | GDA + ONG | 2015-07-30 | 12 mois
| révisé |  | 2017-02-01 | 65000 | GDA + ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 9: Restauration de l'ancien village de Midès -Phase 1 | prévu | 90000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-02-01 | 90000 | CDTOS-ONG | 2017-02-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 10: Restauration de l'ancien village de Midès -Phase 2 | prévu | 90000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-10-01 | 90000 | CDTOS-ONG | 2017-10-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 11: Création d'un centre de camping et d'animation -Phase 1 | prévu | 85000 | microprojet non prévu initialement
| réalisé |  | 2016-04-09 | 84900 | Ass amateurs de la maison des jeunes | 2016-04-09 | 12 mois | 21280
microprojet 12: Création d'un centre de camping et d'animation -Phase 2 | prévu | 85000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-04-01 | 85000 | Ass amateurs de la maison des jeunes | 2017-04-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 13: Construction et équipements du musée géologique de Midès | prévu | 90000 | microprojet non prévu initialement
| révisé |  | 2017-06-01 | 90000 | CDTOS-ONG | 2017-06-01 | 12 mois
réalisé
microprojet 14: Ecole pilote de Midès | prévu | 50000 | microprojet non prévu initialement
| réalisé |  | 2016-05-23 | 49100 | Ass amateurs de la maison des jeunes | 2016-05-23 | 12 mois | 26480
sous total pour s/compsante 2.2 |  | 5203840 | [5 empty] | 898568.141
Total général |  | 10602040 | [5 empty] | 2204942.253