**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

65337

**MISE A JOUR N°6**

1. **Généralités**
2. **Information sur le Projet**:

* Pays : *Mali*
* Emprunteur : *Gouvernement du Mali*
* Nom du Projet : *Projet d’Appui aux Communautés Rurales (PACR)*
* Numéro du Crédit IDA : *4113-MLI du 03 octobre 2005*
* Agence d’exécution du Projet : *Bureau Central de Gestion du PACR (BCG-PACR)*

1. **Date d’approbation du plan de passation de marchés par la banque :**

##### Date d’approbation du plan original : *15 avril 2005*

##### Date d’approbation de la mise à jour N° 1 : *09 mai 2006*

##### Date d’approbation de la mise à jour N° 2 : *31 mars 2007*

##### Date d’approbation de la mise à jour N° 3 : *09 mars 2009*

##### Date d’approbation de la mise à jour N° 4 : *24 août 2010*

##### Date d’approbation de la mise à jour N° 4 bis : *10 décembre 2010*

##### Date d’approbation de la mise à jour N°5 : *29 mars 2011*

* Date d’approbation de la mise à jour N°6 : *31 octobre 2011*

1. **Date de publication de l’avis général de passation de marchés : *12 septembre 2007***
2. **Période couverte par le présent plan de passation de marchés : *Période d’octobre 2011 à décembre 2012***
3. **Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que les services de consultants.**
4. **Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Méthode de passation de marchés** | **Seuils de revue préalable** | **Commentaires** |
|  | AON (fournitures) | Tout contrat identifié par la Banque mondiale dans le Plan de Passation de Marchés | l’AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US$ |
|  | AON (travaux) |  | l’AON pour les marchés de travaux peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 5.000.000 US$ |
|  | AON (services autres que services de consultants) | Tout contrat identifié par la Banque mondiale dans le Plan de Passation de Marchés | l’AON pour les marchés de Services autres que les services de Consultants peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US$ |
|  | Consultation de fournisseurs (fournitures) Consultation d’entrepreneurs (travaux) et Consultation de Fournisseurs pour les services autres que les services de consultants | Tout contrat identifié par la Banque mondiale dans le Plan de Passation de Marchés | Les marchés de fournitures, les marchés de travaux, et les marchés de services autres que les services de consultants, dont le coût estimatif est équivalent ou inférieur à la contrevaleur de 50 000 USD par marché et qui, dans leur catégorie, ne peuvent être groupés en marchés de montant plus important, peuvent être passés par CF. |
|  | Entente directe | Tous les contrats indépendamment de leur montant estimatif |  |

* 1. **Appel d’offres international avec pré-qualification: *Non applicable***
  2. **Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire : *Non applicable***
  3. **Référence (le cas échéant) au manuel d’opérations du projet ou au manuel de passation de marchés du projet : *Manuel des procédures administratives, comptables et financières: février 2011***
  4. **Tous autres arrangements sur la passation des marchés*: Non applicable***

1. **Plan de passation de marchés des travaux et fournitures, ainsi que services autres que les services de consultants**
   1. **Travaux et Fournitures**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description du Contrat** | **Montant estimatif**  **(US$)** | **Méthode de passation de marchés** | **Préqualification**  **(Oui/Non)** | **Préférence Nationale**  **(Oui/Non)** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des plis** | **Commentaires** |
|  | Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et bureautiques | 35 185,7 | ED | Non | Non | A Priori | 30/10/ 2011 | Marché de clientèle renouvelable après une évaluation positive (budget annuel) |
|  | Acquisition de pièces détachées auto | 15 780,00 | CF | Non | Non | A Posteriori | 15/11/ 2011 | Marché de clientèle à renouveler (budget annuel) |
|  | **Total** | **50 965,7** |  |  |  |  |  |  |

**Légende :**

**CF** : *Consultation de fournisseurs*

**ED :** *Entente directe*

**Services autres que services de consultants :**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description du Contrat** | **Montant estimatif**  **(US$)** | **Méthode de passation de marchés** | **Préqualification**  **(Oui/Non)** | **Préférence Nationale**  **(Oui/Non)** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des plis** | **Commentaires** |
|  | Impressions de magazines | 19 723,87 | ED | Non | Non | A Priori | 31 /01/2012 | Marché de clientèle renouvelable après une évaluation positive (budget annuel) |
|  | Entretien et réparation de véhicules | 39 450,00 | ED | Non | Non | A Priori | 30/03/2012 | Marché de clientèle renouvelable après une évaluation positive (budget annuel) |
|  | Impressions de calendrier et de cartes de vœux | 19 726,13 | CF | Non | Non | A Posteriori | 29 /11/2011 | Recrutement de nouveau prestataire pour l’impression de cartes de vœux et de calendrier |
|  | **TOTAL** | **78 900,00** |  |  |  |  |  |  |

**Légende :**

**CF** : *Consultation de fournisseurs*

**ED :** *Entente directe* **Sélection de Consultants**

1. **Revue préalable de l’IDA** : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l’Emploi de consultants :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Méthodes de Sélection** | **Seuil de revue préalable**  **(US$)** | **Commentaires** |
|  | Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants) | = ou >US$200,000 |  |
|  | Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants) | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif |  |
|  | Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels) | = ou >US$100,000 |  |
|  | Sélection par Entente Directe (Consultants Individuels) | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif |  |
|  | Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l’élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation; contrats pour des missions d’assistance financière; contrats d’audit financier; contrats d’audit de la passation des marchés; contrats pour les questions environnementales et sociales; contrats pour des missions juridiques | Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif |  |

1. **Liste restreinte constituée de consultants nationaux** : Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l’emploi de consultants, la liste restreinte pour les services de consultants d’un montant estimatif inférieur à la contre valeur de 200 000 dollars US, peut ne comporter que des consultants du pays de l’emprunteur.
2. **Autres arrangements sur la sélection de consultants** : ***Non Applicable***
3. **Services de Consultants avec méthodes de sélection et planification y afférentes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **No.** | **Description des tâches** | **Coût estimatif (US$)** | **Méthode de sélection** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des propositions** | **Commentaires** |
|  | Services de consultants pour l’audit financier de clôture du Projet | 30 000,00 | ED | A Priori | 02/01/2013 | Consultant pour l’audit financier pour la clôture du Projet |
|  | Service de consultant pour l’étude d’impact du Projet | 118 343,19 | SFQC | A priori | 06/06/2012 | Consultant pour une étude d’impact du Projet |
|  | Assistance comptable et paramétrage du logiciel Tompro pour la prise en compte de la composante « E » | 15 779,09 | ED | A Priori | 30/10/2011 | Consultant à recruter pour former le nouveau DAF et mettre à jour le logiciel Tompro pour prendre en charge la « E » |
|  | Services de consultants du BCG-PACR (Poste de Directeur Général) | 89 599,16 | ED | A priori | 23/12/2011 | Consultant recruté pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services des consultants du BCG-PACR (Poste de Directeur Administratif et Financier) | 33 017,75 | ED | A priori | 06/02/2012 | Consultant recruté pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de consultants du BCG-PACR (Poste de Directeur de Renforcement des Capacités) | 30 919,83 | ED | A priori | 23/12/2011 | Consultant recruté pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de consultants du BCG-PACR (Poste de Directeur des Opérations) | 29 664,69 | ED | A priori | 23/12/2011 | Consultant recruté pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de consultants du BCG-PACR (Poste de Directeur de suivi évaluation) | 29 349,11 | ED | A priori | 06/10/2012 | Consultant recruté pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de consultants du BCG-PACR (Poste de Chargé de Communication) | 17 745,46 | ED | A priori | 23/12/2011 | Consultant recruté pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de contractuel de l’Antenne de Ségou (Poste d’Assistant Principal au chef d’Antenne) | 18 729,76 | ED | A priori | 22/06/2012 | Consultants recrutés pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de contractuel de l’Antenne de Ségou (Poste de Responsable Suivi-évaluation) | 14 673,63 | ED | A priori | 26/03/2012 | Consultants recrutés pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de contractuel de l’Antenne de Mopti (Poste de chef d’Antenne) | 26 969,62 | ED | A priori | 30/10/2011 | Consultants recrutés pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de contractuel de l’Antenne de Mopti (Poste d’Assistant Principal au chef d’Antenne) | 18 729,76 | ED | A priori | 30/10/2011 | Consultants recrutés pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services de contractuel de l’Antenne de Mopti (Poste de Responsable Suivi-évaluation) | 14 358,05 | ED | A priori | 05/04/2012 | Consultants recrutés pour toute la durée du projet (Renouvellement contrat annuel sous réserve d’évaluation positive) |
|  | Services d’un consultant pour la monographie des sous projets productifs réussis (Ségou et Sikasso) | 9 368,83 | CI | A Posteriori | 23/02/2012 | Consultant individuel à recruter pour la monographie des sous projets productifs réussis dans les régions de Sikasso et Ségou |
|  | Service d’un consultant pour la monographie des sous projets productifs réussis (Mopti et Tombouctou) | 9 368,83 | CI | A Posteriori | 23/02/20 12 | Consultant individuel à recruter pour la monographie des sous projets productifs réussis dans les régions de Mopti et Tombouctou |
|  | **Total** | **417 017,6** | **/** | **/** | **/** | **/** |

**Légende :**

**CI :** *Consultant individuel*

**SFQC :** *Sélection fondée sur la qualité et le coût*

**ED :** *Sélection par entente directe*