## INFORMATIONS GENERALES

- Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun

Ministère Responsable : Ministère des Forêts et de la Faune

Nom du Projet : Projet de Conversation et Utilisation Durable des Ressources Forestières et Fauniques de Ngoyla - Mintom

Identification : P118018  -  Don GEF N° : TF011856

Agence d’exécution du Projet : Ministère des Forêts et de la Faune

- Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : ....... 2014

- Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : 08 janvier 2013

- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 12 mois (de Janvier  à Décembre 2014).

## TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- Dispositions relatives aux seuils de revue préalable

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID".

| N° | Méthode de Passation des Marchés | Seuils pour la revue préalable (US$ équivalent) | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appel d’offres international (Fournitures et Equipements) | (500,000 | Tous les contrats d’une valeur équivalente ou supérieure à US$500,000 |
| 2 | Appel d’offres national (Fournitures et Equipements) | ( 500,000 | Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) |
| 3 | Appel d’offres International (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations) | ( 5,000,000 | Tous les contrats d’une valeur équivalente ou supérieure à US$ 5, 000,000 |
| 4 | Appel d’offres national (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations) | ( 5,000,000 | Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le PPM |
| 5 | Consultation de fournisseurs (Fournitures et Produits de base disponibles dans le commerce) | < 100 000 | Revue a posteriori |

| N° | Méthode de Passation des Marchés | Seuils pour la revue préalable (US$ équivalent) | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Consultation de fournisseurs (Travaux de génie civil simples) | < 200 000 | Revue a posteriori |
| 7 | Entente directe [Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)] | Tous | Tous les contrats |

- Pré qualification : Les soumissionnaires pour les travaux de la fibre (voir dans le tableau ci-joints)  seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

- Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

| TRAVAUX (US$ équivalent) | FOURNITURES (US$ équivalent) |
| --- | --- |
| AOI | AON | AOI | AON |
| ≥10.000.000 | <10.000.000 | ≥1.000.000 | <1.000.000 |

- Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d’USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

- Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux : Pas de marchés des travaux

Fournitures et Services non Intellectuels

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. N°. | Description | Méthode passation des marchés | Pré qualification (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de l’ouverture des offres | Commentaires/ Fin de prestations |
| 1 | Production des outils de communication | CF | N/A | N/A | Post | 31 mars 2014 | 31 décembre 2014 |
| 2 | Acquisition des motos | CF | N/A | N/A | Post | 14 avril 2014 | 22 mai 2014 |
| 4 | Aménagement des bureaux | CF | N/A | N/A | Post | 28 février 2014 | 31 décembre 2014 |
|  | Coût total en US$ |  |  |  |  |  |  |

## SELECTION DES CONSULTANTS

- Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés

Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l’annexe 1 du Guide de Sélection et d’Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID.

| N° | Méthode de sélection | Seuils de revue à priori (US$ équivalent) | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Méthode Compétitive / Consultations (Firmes de Consultants) | ( 200,000 | Tous les contrats, le premier contrat attribué dans chaque méthode de sélection, quel que soit le montant, tout contrat d’audit et tout autre contrat identifié dans le PPM |
| 2. | Méthode Compétitive / Consultations (Consultants Individuels) | ( 100,000 | Tous les contrats, le premier contrat de Consultant Individuel, quel que soit le montant, tout contrat d’audit et tout autre contrat identifié dans le PPM |
| 3. | Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel) | Tous | Tous les contrats |

- Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales

La liste restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d’Emploi des Consultants, et l’Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

- Autre arrangement spécial de Sélection de consultants

Le seuil pour l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission. Cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus  au paragraphe  3.7  des directives pour la sélection et l’emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID.

- Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. No. | Description de l’activité | Méthode Sélection | Revue par la Banque (a Priori/a Posteriori) | Date de soumission | Observations/ Date d’achèvement |
| Composante 1: Renforcement des Capacités du Personnel du Projet et des autres Acteurs sur la planification et la gestion participative des aires protégées pour la conservation et l’utilisation communautaires à faible impact du massif forestier de Ngoyla- Mintom |
| 1 | Recrutement d’un consultant individuel chargé du Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du MINFOF et de l’UGP pour gérer le noyau central de conservation du massif de Ngoyla-Mintom | CI | Post | 30 juin 2014 | 30 septembre 2014 |
| 2 | Recrutement d’un consultant individuel chargé de l`Elaboration d’un plan de formation | CI | Post | 10 avril 2014 | 25 mai 2014 |
| 3 | Recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre de la stratégie de communication | CI | Post | 15 mai 2014 | 31 décembre 2014 |
| 4 | Recrutement d’un consultant pour l’analyse socio-économique des coûts / avantages financiers, sociaux, environnementaux et autres probables qui résultent des différents régimes fonciers et de l'utilisation des options, en s'appuyant sur les leçons apprises dans la région d'Afrique centrale. | CI | Post | 30 avril 2014 | 30 août 2014 |
| Composante 2 : Conception, mise en œuvre et suivi d’un mécanisme d’appui pour l’amélioration des moyens d’existence des communautés locale affectées par le projet. |
| 1 | Recrutement d’une Agence de Gestion chargée de mettre en œuvre le mécanisme de soutien aux moyens de subsistance des communautés locales | SFQC | Prior | 28 avril 2014 | 31 décembre 2015 |
| 2 | Recrutement d’un auditeur technique et financier indépendant sur les mécanismes de soutien aux moyens d’existence des communautés locales | SMC | Prior | 03 novembre 2014 | 31 décembre 2015 |
| 3 | Recrutement de deux ONG locales pour l’actualisation / élaboration des PDL | QC | Post | 28 février 2014 | 31 mai 2014 |
| Composante 3 : Conception et mise en œuvre d’un système d’évaluation à long terme du massif forestier de Ngoyla -Mintom |
| 1 | Recrutement d’un auditeur financier, technique et comptable externe du projet | SMC | Prior | 28 mars 2014 | 15 Avril 2015 |
| 2 | Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration du manuel de suivi évaluation | CI | Post | 31 mars 2014 | 30 mai 2014 |
| 3 | Recrutement d’un comptable | CI | Post | 21 novembre 2013 | 31 décembre 2015 |
| 4 | Recrutement d’un assistant junior en passation des marchés | CI | Prior | 18 avril 2014 | 31 décembre 2015 |
| 5 | Analyse des images satellitaires | CI | Post | 31 mars 2014 | 30 juin 2014 |
|  | Coût total en US$ |  |  |  |  |

| Lexique des Sigles et Abréviations |
| --- |
| AOI : | Appel d’Offres International | SMC : | Sélection au Moindre Coût |
| AON : | Appel d’Offres National | CI : | Consultant Individuel |
| CF : | Consultation des Fournisseurs | A posteriori : | Revue à posteriori |
| CI : | Consultant Individuel | A priori : | Revue à priori |
| SFQC : | Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût | PPM : | Plan de Passation des Marchés |
| SFQ : | Sélection Fondée sur la Qualité | MINFOF : | Ministère des Forêts et de la Faune |
| SED : | Sélection par Entente Directe | UTO : | Unité Technique Opérationnelle |
| QC : | Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants | N/A : | Non Applicable |

# Text boxes

87302

Cameroun – P118018 – Projet de Conversation et Utilisation Durable des Ressources Forestières et Fauniques de Ngoyla - Mintom

Plan de Passation des Marchés – JANVIER 2014

Version N° 003